## Sheet1
繁体391活动，秒杀时间结束后，点击航线应该弹框提示活动结束--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-24 09:02 | 朱磊 | 2016-08-19 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
微信秒杀活动391，航班选择页面不显示出发城市--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
微信秒杀活动391，落地页底部航班查询的搜索按钮点击页面无反应--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
微信秒杀活动391，活动未开始点击航线没有弹出活动未开始提示框--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
微信秒杀活动391，落地页中航线应该链接到秒杀舱位---唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
东南亚专题修改更新需求(101569)右侧导航在IE8下遮挡 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
东南亚专题修改更新需求(101569)右侧导航栏与头部导航栏有遮挡 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
东南亚专题修改更新需求(101569)落地页未铺满 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
泰文活动206底部搜索样式错乱 | 朱磊 | 唐铭忆 | 42655.3958 |  | Web_V4.0 | 42653 | 42653 |  |  | 42653.6625 |  | 测试阶段 | 营销活动 | 前端缺陷 | 泰文
泰文活动206规则重叠 | 朱磊 | 唐铭忆 | 42655.3965 |  | Web_V4.0 | 42652 | 42652 |  |  | 42652.6014 |  | 测试阶段 | 营销活动 | 前端缺陷 | 泰文
活动383中链接跳转时间设置错误，应该是直接链接到活动390而不是弹窗提示活动未开始 | 朱磊 | 唐铭忆 | 42655.3972 |  | Web_V4.0 | 42646 | 42646 |  |  | 42646.3889 |  | 测试阶段 | 营销活动 | 前端缺陷 | 日文
390活动航班时间错误 | 朱磊 | 唐铭忆 | 42655.3958 |  | Web_V4.0 | 42641 | 42641 |  |  | 42641.784 |  | 测试阶段 | 营销活动 | 前端缺陷 | 日文
日文活动383落地页底部搜索功能未实现 | 朱磊 | 唐铭忆 | 42633.4076 |  | Web_V4.0 | 42632 |  |  |  | 42632.5563 | 42633.4076 | 测试阶段 | 营销活动 | 前端缺陷 | 日文
活动542中ij航线代码有问题，多循环了一次