## 前端缺陷
# | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 | 作者 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | 发生阶段 | 目标版本 | 语言版本
8364 | 已解决 | 普通 | 繁体391活动，秒杀时间结束后，点击航线应该弹框提示活动结束--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-24 09:02 | 朱磊 | 2016-08-19 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
8283 | 已关闭 | 普通 | 英文活动355，航班查询页面东京羽田三字码没有带过去 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-16 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
8242 | 已关闭 | 普通 | 英文活动355，活动时间取的不是服务器时间 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
8189 | 已关闭 | 普通 | 微信秒杀活动391，航班选择页面不显示出发城市--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
8185 | 已关闭 | 普通 | 微信秒杀活动391，落地页底部航班查询的搜索按钮点击页面无反应--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
8184 | 已关闭 | 普通 | 微信秒杀活动391，活动未开始点击航线没有弹出活动未开始提示框--- 唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
8182 | 已关闭 | 普通 | 微信秒杀活动391，落地页中航线应该链接到秒杀舱位---唐铭忆 | 杨晓艳 | 2016-08-18 09:43 | 朱磊 | 2016-08-15 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
7674 | 已关闭 | 普通 | 活动540中往返机票使用说明内容显示不全 | 杨晓艳 | 2016-08-12 22:43 | 朱磊 | 2016-08-11 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 繁体
7329 | 已关闭 | 普通 | 【银联合作商户优惠券专题】机加酒搜索出来为0晚酒店 | 杨晓艳 | 2016-08-10 16:38 | 杨华 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
7328 | 已关闭 | 普通 | 【银联合作商户优惠券专题】机票搜索航线的跟踪码全部错误 | 杨晓艳 | 2016-08-10 16:38 | 杨华 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
7327 | 已关闭 | 普通 | 【银联合作商户优惠券专题】机加酒航线的跟踪码全部错误 | 杨晓艳 | 2016-08-10 16:38 | 杨华 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
7326 | 已关闭 | 普通 | 【银联合作商户优惠券专题】底部机加酒搜索功能无法使用 | 杨晓艳 | 2016-08-10 16:38 | 杨华 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
7325 | 已关闭 | 普通 | 【银联合作商户优惠券专题】底部机票搜索部分文字不显示 | 杨晓艳 | 2016-08-10 16:38 | 杨华 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
7315 | 已关闭 | 普通 | 【联名卡专区】联名卡专区广发春秋联名卡链接地址错误 | 杨晓艳 | 2016-08-10 16:38 | 杨华 | 2016-08-03 | 2016-08-03 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6822 | 已关闭 | 普通 | 活动501中缺少机票预订内容 | 杨晓艳 | 2016-07-28 09:42 | 朱磊 | 2016-07-27 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6785 | 已关闭 | 普通 | 【企业专享之企业差旅】页面文字错误 | 杨晓艳 | 2016-07-28 10:03 | 杨华 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6509 | 已关闭 | 普通 | 繁体活动388，落地页添加代码中动态代码没有修改 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-21 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6457 | 已关闭 | 普通 | 超级星期五活动（508活动）所有城市三字码错误且图片重命名 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6456 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)上线后由于城市上海城市IP定位问题导致国内航班无法展示 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6396 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc(101246)活动未开始时点击立即抢购页面弹窗错误 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6327 | 已关闭 | 普通 | 繁体网机构客户促销活动专题（99247）落地页文字缺少与设计稿不符 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6326 | 已关闭 | 普通 | 繁体网机构客户促销活动专题（99247）点击两个facebook按钮未新建页面且页面有阻拦 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6323 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)城市ip定位功能无效 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6322 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)点击行李购买广告位，页面报错 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:45 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6321 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)点击机票定位按钮无定位效果 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6320 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)活动未开始时点击等不及了，提前购票，搜索出来的航班全部都是上海到北海 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6319 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)抢票助手字体颜色与设计稿不符 | 杨晓艳 | 2016-07-21 15:44 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6318 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc活动落地页右侧导航栏定位不准确 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6317 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)倒计时中秒是不动的 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6316 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc更新需求(101246)头部出发城市定位条未居中 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6295 | 已关闭 | 普通 | 7月超级预售oc(101246)页面未铺满全屏 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-17 | 2016-07-17 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6250 | 已关闭 | 普通 | 华东专题更新（101330）在IE8浏览器下点击航线多一个弹窗 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6249 | 已关闭 | 普通 | 东南亚专题修改更新需求(101569)右侧导航在IE8下遮挡 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6248 | 已关闭 | 普通 | 华东专题更新（101330）名古屋3-15日自由行 随心配链接按钮不可点 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6017 | 已关闭 | 普通 | 韩文Edm发送出来的邮件样式错乱 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-14 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 韩文
6014 | 已关闭 | 普通 | 华东专题更新（101330）头部首页logo样式错位 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6013 | 已关闭 | 普通 | 华东专题更新（101330）底部有滑动条 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6012 | 已关闭 | 普通 | 华东专题更新（101330）所有的立即购买和立即预定按钮点击都未正确跳转页面 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6005 | 已关闭 | 普通 | 华东专题更新（101330）所有立即购买按钮请上下左右对齐 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:53 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
6002 | 已关闭 | 普通 | 华东专题更新（101330）右侧导航栏位置有遮挡且文字错误 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5991 | 已关闭 | 普通 | 东南亚专题修改更新需求(101569)右侧导航栏与头部导航栏有遮挡 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5989 | 已关闭 | 普通 | 东南亚专题修改更新需求(101569)落地页未铺满 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5980 | 已关闭 | 普通 | 718韩文edm邮箱收到邮件后不显示图片 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |  | 线上 | Web_V4.0 | 韩文
5960 | 已关闭 | 普通 | 718韩文edm活动结束页面在IE8浏览器下页面样式问题 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 韩文
5959 | 已关闭 | 普通 | 718韩文edm在活动结束后点击活动结束页面的搜索按钮，搜索的航班为中文航班 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 韩文
5958 | 已关闭 | 普通 | 718韩文edm在IE8浏览器下活动未结束时但是已经进入不了秒杀流程 | 杨晓艳 | 2016-07-22 21:54 | 杨华 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 韩文
5935 | 已关闭 | 普通 | 韩文周年庆大促edm活动结束后弹出页面显示时间不正确 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5934 | 已关闭 | 普通 | 韩文周年庆大促edm活动时间内容点击航线跳转页面显示活动未开始 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5933 | 已关闭 | 普通 | 韩文周年庆大促edm图片没有加载出来 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5932 | 已关闭 | 普通 | 活动522，落地页底部航班搜索应该是默认往返程 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5931 | 已关闭 | 普通 | 活动522，落地页点中所以链接都要新开窗口 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5930 | 已关闭 | 普通 | 活动522，落地页没有加script标签，导致js不能加载 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5929 | 已关闭 | 普通 | 活动522，落地页点中航线链接点击没有跳转 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5928 | 已关闭 | 普通 | 活动522，落地页点击更多按钮没反应 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5927 | 已关闭 | 普通 | 活动522，落地页图片不显示 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-13 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5864 | 已关闭 | 普通 | 718韩文秒杀活动最后一小时倒计时错误 | 杨晓艳 | 2016-07-12 16:12 | 杨华 | 2016-07-11 | 2016-07-11 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 韩文
5633 | 已关闭 | 普通 | 石家庄空巴专题底部所有机加酒链接点击无效 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5631 | 已关闭 | 普通 | 石家庄空巴专题，点击“产品退票、变更、签转规定”没有出现规则 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 |  | 中文
5630 | 已关闭 | 普通 | 石家庄空巴专题搜索按钮错位 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5629 | 已关闭 | 普通 | 石家庄空巴专题,点击搜索航线，航班均无三字码 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5627 | 已关闭 | 普通 | 活动508，活动当天22:00后，航线中抢购按钮应该置灰 | 杨晓艳 | 2016-07-08 20:09 | 朱磊 | 2016-07-07 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5626 | 已关闭 | 普通 | 上海佐贺落地页未铺满整个页面 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5625 | 已关闭 | 普通 | 超级星期五点击活动规则将页面滑动至顶部，头部样式有遮挡 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5623 | 已关闭 | 普通 | 超级星期五活动未开始点击“等不及了？提前购票”搜索航班无三字码 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5622 | 已关闭 | 普通 | 超级星期五活动开始后倒计时问题 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5620 | 已关闭 | 普通 | 超级星期五活动落地页头部遮挡、样式问题 | 杨晓艳 | 2016-07-11 10:43 | 杨华 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 中文
5488 | 已关闭 | 普通 | 重研：英文活动351落地页规则中时间错误 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-01 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
5407 | 已关闭 | 普通 | 重研：英文活动351，点击航班后跳转链接上有调试代码http://localhost:9804/ | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-01 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
5400 | 已关闭 | 普通 | 重研：英文活动351落地页底部的航班搜索还是跳转本页 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-01 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
5399 | 已关闭 | 普通 | 重研：英文活动351，规则中链接添加代码错误 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-01 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
5397 | 已关闭 | 普通 | 重研：英文活动351，活动开始后在Step1弹框中输入数据，点击确定，页面置灰 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-01 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
5392 | 已关闭 | 普通 | 重研：英文活动351，活动开始进入活动落地页跳转登录页面 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-01 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
5391 | 已关闭 | 普通 | 重研：英文活动351落地页添加代码页面名称中内容错误 | 杨晓艳 | 2016-07-25 09:37 | 朱磊 | 2016-07-01 |  |  | 测试阶段 | Web_V4.0 | 英文
Note on D2: test: 未考虑的情况
Note on D5: test: 不是我的问题，因为js加载错误
Note on D6: test: 没自测
Note on D7: test: 未自测
Note on D8: test: 需求未说明，全靠自己猜
Note on D19: test: 此为修改页面，未自测链接；图片重名，覆盖cdn没更新（总结：修改页面，图片不能重名）
Note on D34: test: 未充分自测